**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

 **ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 37 от 03.03.2021г.

х.Зеленовка

Об утверждении Плана реализации

Муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 В соответствии с постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения» и постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018г. №101 «Об утверждении муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», Администрация Зеленовского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и официального обнародования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения Т.И.Обухова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Зеленовского сельского поселения

от 03.03.2021г. № 37

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальной программы ««Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей)  |
| всего | областнойбюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  | Администрация Зеленовскогосельского поселения |  |  | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | Администрация Зеленовскогосельского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1.Приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Администрация Зеленовскогосельского поселения | Укрепление материально-технической базы для функционирования добров. пожар..охраны | Весь период 2021 года | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |